## Sheet1
BẢNG CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN
Time( day) |  |  | Tgian lạc quan(a ) | Tgian thg hoàn thành(m) | Tgian bi quan(b)
1 | Lên kế hoạch dự án | 1.1. Khảo sát tính khả thi của dự án
1.2. Khảo sát ý kiến khách hàng
1.3. Xây dựng tài liệu kế hoạch quản lý dự án
1.4. Xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng
1.5. Xây dựng kế hoạch quản lý cấu hình
1.6. Xây dựng kế hoạch truyển thông và giao tiếp
1.7. Xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro
2 | Xác định yêu cầu | 2.1. Xác định yêu cầu chung hệ thống
2.2. Xác định yêu cầu người dùng
2.3. Xác định yêu cầu của hệ thống
2.3.1. Xác định yêu cầu cho mỗi chức năng hệ thống
2.3.2. Mô tả giao diện hệ thống
2.4. Xác định yêu cầu phi chức năng
3 | Phân tích hệ thống | 3.1. Phân tích và đặc tả chức năng đăng nhập
3.2. Phân tích và đặc tả chức năng quản lý nhân viên
3.3. Phân tích và đặc tả chức năng quản lý hệ thống
3.4. Phân tích và đặc tả chức năng quản lý bàn ăn
3.5. Phân tích và đặc tả chức năng quản lý món ăn
3.6. Phân tích và đặc tả chức năng báo cáo thống kê
4 | Thiết kế hệ thống | 4.1. Thiết kế kiến trúc
4.2. Thiết kế giao diện
4.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu
4.4. Tổng hợp và hoàn thiện đặc tả
5 | Xây dựng hệ thống | 5.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu
5.2. Xây dựng các module
5.2.1. Xây dựng module đăng nhập
5.2.2. Xây dựng module quản lý nhân viên
5.2.3. Xây dựng module quản lý hệ thống
5.2.4. Xây dựng module quản lý bàn ăn
5.2.5. Xây dựng module quản lý món ăn
5.2.6. Xây dựng module báo cáo thống kê
5.3. Tích hợp các chức năng đã xây dựng
6 | Kiểm thử phần mềm | 6.1. Lập kế hoạch kiểm thử
6.2. Kiểm thử các chức năng của hệ thống
6.2.1. Kiểm thử module đăng nhập
6.2.1.1. Viết test case
6.2.1.2. Thực hiển kiểm thử
6.2.2. Kiểm thử module quản lý nhân viên
6.2.2.1. Viết test case
6.2.2.2. Thực hiển kiểm thử
6.2.3. Kiểm thử module quản lý hệ thống
6.2.3.1. Viết test case
6.2.3.2. Thực hiển kiểm thử
6.2.4. Kiểm thử module quản lý bàn ăn
6.2.4.1. Viết test case
6.2.4.2. Thực hiển kiểm thử
6.2.5. Kiểm thử module quản lý món ăn
6.2.5.1. Viết test case
6.2.5.2. Thực hiển kiểm thử
6.2.6. Kiểm thử module báo cáo thống kê
6.2.6.1. Viết test case
6.2.6.2. Thực hiển kiểm thử
6.3. Kiểm thử tích hợp hệ thống
6.4. Lập báo cáo kiểm thử
6.5. Kiểm thử alpha
6.6. Kiểm thử beta
7 | Kết thúc dự án và chuyển giao hệ thống | 7.1. Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm
7.2. Mô phỏng hoạt động phần mềm
7.3. Triền khai bàn giao sản phầm cho khách hàng kèm hướng dẫn sử dụng

## Sheet2
BẢNG CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN
Time( day) |  |  | Tiến trình(Precessor) | Tgian lạc quan(a ) | Tgian thg hoàn thành(m) | Tgian bi quan(b) | Tgian tb(PERT) | Tăng 10% | Tgian cuối cùng
|  | 1.Lên kế hoạch dự án |  | 9.5 | 12 | 15.5 | 12.1667 | 1.2167 | 13.3833
1 | Lên kế hoạch dự án | 1.1. Khảo sát tính khả thi của dự án |  | 1 | 2 | 2.5 | 1.9167 | 0.19167 | 2.1083
|  | 1.2. Khảo sát ý kiến khách hàng |  | 1 | 2 | 2.5 | 1.9167 | 0.19167 | 2.1083
|  | 1.3. Xây dựng tài liệu kế hoạch quản lý dự án |  | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.15 | 1.65
|  | 1.4. Xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng |  | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.15 | 1.65
|  | 1.5. Xây dựng kế hoạch quản lý cấu hình |  | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 0.2 | 2.2
|  | 1.6. Xây dựng kế hoạch truyển thông và giao tiếp |  | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.15 | 1.65
|  | 1.7. Xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro |  | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.15 | 1.65
|  | 2.Xác định yêu cầu | 1 | 6 | 9 | 12 | 9 | 0.9 | 9.9
2 | Xác định yêu cầu | 2.1. Xác định yêu cầu chung hệ thống |  | 2 | 2.5 | 3.5 | 2.5833 | 0.25833 | 2.8417
|  | 2.2. Xác định yêu cầu người dùng |  | 1 | 2 | 2.5 | 1.9167 | 0.19167 | 2.1083
|  | 2.3. Xác định yêu cầu của hệ thống |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.3 | 3.3
|  | 2.3.1. Xác định yêu cầu cho mỗi chức năng hệ thống |  | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.15 | 1.65
|  | 2.3.2. Mô tả giao diện hệ thống |  | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.15 | 1.65
|  | 2.4. Xác định yêu cầu phi chức năng |  | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.15 | 1.65
|  | 3.Phân tích hệ thống | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0.6 | 6.6
3 | Phân tích hệ thống | 3.1. Phân tích và đặc tả chức năng đăng nhập |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  | 3.2. Phân tích và đặc tả chức năng quản lý nhân viên |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  | 3.3. Phân tích và đặc tả chức năng quản lý hệ thống |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  | 3.4. Phân tích và đặc tả chức năng quản lý bàn ăn |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  | 3.5. Phân tích và đặc tả chức năng quản lý món ăn |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  | 3.6. Phân tích và đặc tả chức năng báo cáo thống kê |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  | 4.Thiết kế hệ thống | 2 | 8 | 11 | 14 | 11 | 1.1 | 12.1
4 | Thiết kế hệ thống | 4.1. Thiết kế kiến trúc |  | 2 | 3 | 3.5 | 2.9167 | 0.29167 | 3.2083
|  | 4.2. Thiết kế giao diện |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 0.3 | 3.3
|  | 4.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu |  | 2.5 | 3 | 4 | 3.0833 | 0.30833 | 3.3917
|  | 4.4. Tổng hợp và hoàn thiện đặc tả |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2
|  | 5.Xây dựng hệ thống | 4 | 5.5 | 9.5 | 13.5 | 9.5 | 0.95 | 10.45
5 | Xây dựng hệ thống | 5.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu |  | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 0.2 | 2.2
|  | 5.2. Xây dựng các module |  | 3 | 6 | 9 | 6 | 0.6 | 6.6
|  | 5.2.1. Xây dựng module đăng nhập |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  | 5.2.2. Xây dựng module quản lý nhân viên |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  | 5.2.3. Xây dựng module quản lý hệ thống |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  | 5.2.4. Xây dựng module quản lý bàn ăn |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  | 5.2.5. Xây dựng module quản lý món ăn |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  | 5.2.6. Xây dựng module báo cáo thống kê |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  | 5.3. Tích hợp các chức năng đã xây dựng |  | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.15 | 1.65
|  | 6.Kiểm thử phần mềm | 3,5 | 12.5 | 21 | 30 | 21.0833 | 2.1083 | 23.1917
6 | Kiểm thử phần mềm | 6.1. Lập kế hoạch kiểm thử |  | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 0.2 | 2.2
|  | 6.2. Kiểm thử các chức năng của hệ thống |  | 6 | 12 | 18 | 12 | 1.2 | 13.2
|  | 6.2.1. Kiểm thử module đăng nhập |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2
|  | 6.2.1.1. Viết test case |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  | 6.2.1.2. Thực hiển kiểm thử |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  | 6.2.2. Kiểm thử module quản lý nhân viên |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2
|  | 6.2.2.1. Viết test case |  | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.4167 | 0.14167 | 1.5583
|  | 6.2.2.2. Thực hiển kiểm thử |  | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.4167 | 0.14167 | 1.5583
|  | 6.2.3. Kiểm thử module quản lý hệ thống |  | 1 | 2 | 3 | 1.9167 | 0.19167 | 2.1083
|  | 6.2.3.1. Viết test case |  | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.4167 | 0.14167 | 1.5583
|  | 6.2.3.2. Thực hiển kiểm thử |  | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.4167 | 0.14167 | 1.5583
|  | 6.2.4. Kiểm thử module quản lý bàn ăn |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2
|  | 6.2.4.1. Viết test case |  | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.4167 | 0.14167 | 1.5583
|  | 6.2.4.2. Thực hiển kiểm thử |  | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.4167 | 0.14167 | 1.5583
|  | 6.2.5. Kiểm thử module quản lý món ăn |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2
|  | 6.2.5.1. Viết test case |  | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.4167 | 0.14167 | 1.5583
|  | 6.2.5.2. Thực hiển kiểm thử |  | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.4167 | 0.14167 | 1.5583
|  | 6.2.6. Kiểm thử module báo cáo thống kê |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2
|  | 6.2.6.1. Viết test case |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  | 6.2.6.2. Thực hiển kiểm thử |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  | 6.3. Kiểm thử tích hợp hệ thống |  | 2 | 2.5 | 3.5 | 2.5833 | 0.25833 | 2.8417
|  | 6.4. Lập báo cáo kiểm thử |  | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.15 | 1.65
|  | 6.5. Kiểm thử alpha |  | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.15 | 1.65
|  | 6.6. Kiểm thử beta |  | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.15 | 1.65
|  | 7.Kết thúc dự án và chuyển giao hệ thống | 6 | 2.5 | 4 | 5.5 | 4 | 0.4 | 4.4
7 | Kết thúc dự án và chuyển giao hệ thống | 7.1. Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  | 7.2. Mô phỏng hoạt động phần mềm |  | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.15 | 1.65
|  | 7.3. Triền khai bàn giao sản phầm cho khách hàng kèm hướng dẫn sử dụng |  | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.15 | 1.65

## Sheet3
STT | Vị tri | Trách nhiệm | Kĩ năng yêu cầu | Số lượng
1 | Giám đốc dự án( Leader) | Quản lý đội dự án | Lãnh đạo, có kinh nghiêm quản lý dự án, sản phẩm | 1
2 | Kĩ sư phân tích thiết kế( BA) | Nhận thông tin từ khách hàng và phân tích các thiết kế dữ liệu | Giao tiếp tốt với khách hàng, đồng thời là khả năng thiết kế biểu đồ use case,uml dễ hiểu | 1
3 | Lập trình viên( Coder) | Viết mã nguồn cho chương trình | Thành thạo các ngôn ngữ lập trình( java, C#,…) SQL | 1
4 | Người quản trị CSDL | Xây dựng và bảo trì, nâng cấp CSDL | SQL | 1
5 | Kĩ sư quản lý cấu hình | Quản lý cấu hình dự án | Khả năng quản lý tốt các cấu hình sản phẩm dự án | 1
6 | Kĩ sư kiểm tra chất lượng | Kiểm tra các chức năng và quy trình hoạt động | Thông thạo các câu lệnh trong code, có kinh nghiệm trong tester các sản phẩm | 1

## Sheet4
BẢNG CÔNG VIỆC
Mã công việc
1 | Lên kế hoạch dự án | 1.1. Khảo sát tính khả thi của dự án | KH01
|  | 1.2. Khảo sát ý kiến khách hàng | KH02
|  | 1.3. Xây dựng tài liệu kế hoạch quản lý dự án | KH03
|  | 1.4. Xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng | KH04
|  | 1.5. Xây dựng kế hoạch quản lý cấu hình | KH05
|  | 1.6. Xây dựng kế hoạch truyển thông và giao tiếp | KH06
|  | 1.7. Xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro | KH07
2 | Xác định yêu cầu | 2.1. Xác định yêu cầu chung hệ thống | YC01
|  | 2.2. Xác định yêu cầu người dùng | YC02
|  | 2.3. Xác định yêu cầu của hệ thống | YC03
2.3.1. Xác định yêu cầu cho mỗi chức năng hệ thống
2.3.2. Mô tả giao diện hệ thống
|  | 2.4. Xác định yêu cầu phi chức năng | YC04
3 | Phân tích hệ thống | 3.1. Phân tích và đặc tả chức năng đăng nhập | PT01
|  | 3.2. Phân tích và đặc tả chức năng quản lý nhân viên | PT02
|  | 3.3. Phân tích và đặc tả chức năng quản lý hệ thống | PT03
|  | 3.4. Phân tích và đặc tả chức năng quản lý bàn ăn | PT04
|  | 3.5. Phân tích và đặc tả chức năng quản lý món ăn | PT05
|  | 3.6. Phân tích và đặc tả chức năng báo cáo thống kê | PT06
4 | Thiết kế hệ thống | 4.1. Thiết kế kiến trúc | TK01
|  | 4.2. Thiết kế giao diện | TK02
|  | 4.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu | TK03
|  | 4.4. Tổng hợp và hoàn thiện đặc tả | TK04
5 | Xây dựng hệ thống | 5.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu | XD01
|  | 5.2. Xây dựng các module | XD02
|  | 5.2.1. Xây dựng module đăng nhập | XD0201
|  | 5.2.2. Xây dựng module quản lý nhân viên | XD0202
|  | 5.2.3. Xây dựng module quản lý hệ thống | XD0203
|  | 5.2.4. Xây dựng module quản lý bàn ăn | XD0204
|  | 5.2.5. Xây dựng module quản lý món ăn | XD0205
|  | 5.2.6. Xây dựng module báo cáo thống kê | XD0206
|  | 5.3. Tích hợp các chức năng đã xây dựng | XD03
6 | Kiểm thử phần mềm | 6.1. Lập kế hoạch kiểm thử | KT01
|  | 6.2. Kiểm thử các chức năng của hệ thống | KT02
|  | 6.2.1. Kiểm thử module đăng nhập | KT0201
6.2.1.1. Viết test case
6.2.1.2. Thực hiển kiểm thử
|  | 6.2.2. Kiểm thử module quản lý nhân viên | KT0202
6.2.2.1. Viết test case
6.2.2.2. Thực hiển kiểm thử
|  | 6.2.3. Kiểm thử module quản lý hệ thống | KT0203
6.2.3.1. Viết test case
6.2.3.2. Thực hiển kiểm thử
|  | 6.2.4. Kiểm thử module quản lý bàn ăn | KT0204
6.2.4.1. Viết test case
6.2.4.2. Thực hiển kiểm thử
|  | 6.2.5. Kiểm thử module quản lý món ăn | KT0205
6.2.5.1. Viết test case
6.2.5.2. Thực hiển kiểm thử
|  | 6.2.6. Kiểm thử module báo cáo thống kê | KT0206
6.2.6.1. Viết test case
6.2.6.2. Thực hiển kiểm thử
|  | 6.3. Kiểm thử tích hợp hệ thống | KT03
|  | 6.4. Lập báo cáo kiểm thử | KT04
|  | 6.5. Kiểm thử alpha | KT05
|  | 6.6. Kiểm thử beta | KT06
7 | Kết thúc dự án và chuyển giao hệ thống | 7.1. Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm | KTDA01
|  | 7.2. Mô phỏng hoạt động phần mềm | KTDA02
|  | 7.3. Triền khai bàn giao sản phầm cho khách hàng kèm hướng dẫn sử dụng | KTDA03

## Sheet5
Mã công việc | ML | MO | MP | EST
KH01 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1
KH02 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1
KH03 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1
KH04 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1
KH05 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1
KH06 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1
KH07 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1
YC01 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
YC02 | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833
YC03 | 2.5 | 3 | 4 | 3.0833
YC04 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
PT01 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1
PT02 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1
PT03 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1
PT04 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1
PT05 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1
PT06 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1
TK01 | 1.5 | 2 | 3 | 2.0833
TK02 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
TK03 | 1 | 2 | 2 | 1.8333
TK04 | 2.5 | 3 | 4 | 3.0833
XD01 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2
XD02 | 3.5 | 4 | 5 | 4.0833
XD03 | 1.5 | 2 | 3 | 2.0833
KT01 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1
KT02 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3
KT03 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
KT04 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1
KT05 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1
KT06 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1
KTDA01 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1
KTDA02 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1
KTDA03 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5